## Slide 1
从一个想法到可开发方案
AI Agent 协作下的软件项目构建全过程
以企业售后工单系统 MVP 为例
想法澄清
>
需求基线
>
设计基线
>
测试验收
>
实施计划
产品经理 / 项目经理 / 研发管理人员 / 业务分析人员
01 / 40

## Slide 2
开场 / 案例定位
从一个想法到可开发方案
02 / 40
一个小 MVP，足够观察完整工程过程
它不大，但包含真实软件项目常见的风险点。
企业售后
工单系统
MVP
从想法到开发前基线
1
三类角色
客户、客服、管理员
2
权限边界
客户本人 / 客服负责人 / 管理员全部
3
状态流转
待分配到已关闭
4
数据持久化
JSON 与未来数据库
5
验收证据
权限、安全、状态、持久化

## Slide 3
开场 / 课程边界
从一个想法到可开发方案
03 / 40
本课复盘过程，不推销工具
本课聚焦
想法如何被问清
MVP 范围如何确认
文档如何衔接
验收如何前置
Agent 如何协作
人如何负责判断
本课不展开
FastAPI 代码实现
前端编码细节
AI 工具安装教程
产品售卖
生产部署运维

## Slide 4
开场 / 主线
从一个想法到可开发方案
04 / 40
好的协作，是逐步减少不确定性
1
模糊想法
一句话
2
选择题澄清
服务谁/做什么/不做什么
3
产品基线
规范 v1.0
4
需求与设计
PRD/SRS/设计
5
测试验收
矩阵/测试方案
6
实施计划
M0-M6
前期工作不是“多写文档”，而是持续回答关键问题。

## Slide 5
需求澄清 / 起点
从一个想法到可开发方案
05 / 40
起点不是代码，而是一个想法
项目初始状态
工作目录为空
没有已有代码
没有现成文档
没有既定技术约束
原始想法
开发一个企业工单系统，
先实现 MVP，
再迭代开发。
第一步不是生成代码，
而是把隐藏选择问出来。

## Slide 6
需求澄清 / 场景
从一个想法到可开发方案
06 / 40
第一个收敛：这是哪一种工单？
A
IT 服务台
账号、设备、网络
B
综合服务台
IT、行政、人事
C
客户支持/售后
外部客户问题
D
运维事件
告警、故障、变更
确认结果：C. 客户支持 / 售后
场景
典型角色
流程重点
IT 服务台
内部员工、IT 支持
内部服务请求与资产问题
客户售后
外部客户、客服、管理员
客户提交、内部分配、处理闭环
运维事件
值班、研发、运维
告警响应、影响控制、复盘

## Slide 7
需求澄清 / 角色
从一个想法到可开发方案
07 / 40
角色决定权限，也决定页面
客户
开放注册
创建工单
查看本人
公开留言
客服
管理员创建
查看全部
按状态筛选
处理本人负责
管理员
初始化产生
维护分类/账号
分配工单
处理任意工单
客户看本人，客服处理本人负责，管理员管理全部。

## Slide 8
需求澄清 / MVP 正范围
从一个想法到可开发方案
08 / 40
MVP 只保留闭环所需能力
售后工单闭环
客户侧
注册登录
创建工单
查看我的工单
公开留言
内部侧
分类维护
客服账号
客户启停
分配处理关闭
客户提交
>
管理员分配
>
客服处理
>
工单关闭
>
客户查看

## Slide 9
需求澄清 / MVP 边界
从一个想法到可开发方案
09 / 40
非范围清单，比功能清单更重要
MVP 暂不包含
附件上传
外部通知
SLA / 超时提醒
统计报表
高级搜索 / 批量 / 导出
客户确认关闭
取消 / 退回 / 重开
密码找回 / MFA
生产部署 / 数据库迁移
不是永远不做，而是不进入 MVP。
模糊说法
明确边界
以后可能要通知
MVP 不建通知入口
以后可能要统计
迭代 1 再做看板
客户最好能确认
MVP 内部关闭

## Slide 10
需求澄清 / 状态
从一个想法到可开发方案
10 / 40
状态流程越简单，规则越要清楚
待分配
>
处理中
>
已解决
>
已关闭
等待安排
管理员分配或介入
内部处理
客服/管理员回复处理
已有结果
内部人员认为已解决
结束只读
MVP 不支持重开
规则
约定
规则
约定
能否跳级
不允许待分配到已解决
关闭后留言
不允许
能否回退
不允许已解决到处理中
关闭后分配
不允许
分配改状态
不自动改变
留言改状态
不自动改变

## Slide 11
需求澄清 / 技术
从一个想法到可开发方案
11 / 40
技术选型服务于 MVP，也要留下演进出口
当前 MVP
原生 HTML/CSS/JS
FastAPI
JSON 文件持久化
仓储接口层
后续演进
真实数据库适配器
不重写业务流程
保持接口稳定
页面 -> API/鉴权 -> 业务服务 -> 仓储接口 -> JSON 适配器 / 数据库适配器

## Slide 12
需求基线 / 上位规范
从一个想法到可开发方案
12 / 40
第一份正式产物：产品与技术规范 v1.0
产品与技术
规范 v1.0
已确认
系统是什么
MVP 做什么
MVP 不做什么
流程规则
技术方向
如何验收
本规范内容已经用户确认，
可作为后续 MVP 实施计划的正式依据。

## Slide 13
需求基线 / 落盘
从一个想法到可开发方案
13 / 40
口头确认不是项目基线
聊天中说过
依赖上下文
后续难以引用
容易被新讨论覆盖
不便审查和复用
文档中确认
路径明确
版本明确
状态明确
可被后续文档引用
docs/00-项目基线与记录/
企业售后工单系统-产品与技术规范-v1.0.md

## Slide 14
需求基线 / PRD
从一个想法到可开发方案
14 / 40
PRD 讲清楚产品目标和用户价值
产品背景
产品目标
目标用户
核心场景
MVP 非目标
产品验收目标
编号
MVP 目标示例
G-01
为个人客户提供统一的在线售后问题提交与进展查看入口。
G-03
使负责客服能够基于工单与客户沟通，并推进问题至关闭。
G-05
验证可演进的数据访问架构，为后续真实数据库接入提供基础。

## Slide 15
需求基线 / SRS
从一个想法到可开发方案
15 / 40
SRS 把“能做”变成“必须如何做”
PRD：
客户应能创建工单。
谁能创建？
已登录且启用客户
创建什么？
标题、描述、分类
字段规则？
标题 1-100 字
分类校验？
必须启用
创建后状态？
待分配
能否修改？
MVP 不允许
编号
需求片段
SRS-TKT-001
仅已登录且启用的客户能够创建工单。
SRS-TKT-003
保存前必须再次验证所选分类仍为有效状态。
SRS-TKT-004
创建成功时，状态为待分配，负责人为空。

## Slide 16
需求基线 / 页面交互
从一个想法到可开发方案
16 / 40
用户不是操作需求条目，而是操作页面
客户门户
登录页
客户注册页
我的工单页
新建工单页
客户详情页
内部后台
内部列表页
内部详情页
分类管理页
客服账号页
客户账号页
页面区域
展示与操作
规则
问题分类
下拉选择有效分类
无有效分类时禁止提交
标题
必填输入框
1-100 字
问题描述
多行文本
1-4000 字
提交按钮
创建工单
成功后跳转详情页
创建成功流转
填写提交
-> 后端校验
-> 创建待分配工单
-> 跳转详情
-> 提示创建成功

## Slide 17
需求基线 / 追踪关系
从一个想法到可开发方案
17 / 40
重要规则不能只写一次
客户不展示具体客服账号或负责人名称
SRS
数据边界
>
页面
详情不显示
>
API
响应不返回
>
测试
TC-SEC-004
>
实施
M5 安全复核
客户需要看到处理进展，但不需要看到内部负责人账号。

## Slide 18
需求基线 / 文档体系
从一个想法到可开发方案
18 / 40
不同文档，回答不同层面的问题
文档
回答的问题
主要使用者
产品与技术规范
项目总体边界是什么？
全体
PRD
为什么做，为谁做？
产品/业务
SRS
系统必须表现出什么行为？
开发/测试
页面说明
用户在哪些页面完成操作？
前端/产品
技术/数据/API
如何实现、保存和通信？
研发/测试
测试方案
怎样证明符合基线？
测试/验收
实施计划
按什么顺序开发交付？
项目/开发

## Slide 19
设计基线 / 技术设计
从一个想法到可开发方案
19 / 40
架构不是图好看，而是规则有地方落
静态前端
FastAPI 接口层
应用服务层
领域规则层
仓储协议层
JSON 适配器
规则
落点
客户本人权限
领域规则 / 服务层
不返回密码哈希
响应模型 / 接口层
分配和记录一次保存
服务 / 仓储
JSON 原子替换
存储基础设施

## Slide 20
设计基线 / 权限
从一个想法到可开发方案
20 / 40
按钮隐藏不是权限控制
Cookie
>
会话
>
用户状态
>
角色
>
资源归属
>
工单状态
>
业务
操作
客户
客服
管理员
规则
创建工单
允许
不允许
不允许
仅客户
查看全部
不允许
允许
允许
内部可见
发送留言
本人工单
本人负责
任意工单
未关闭
分配工单
不允许
不允许
允许
管理员
推进状态
不允许
本人负责
任意工单
线性推进

## Slide 21
设计基线 / 数据模型
从一个想法到可开发方案
21 / 40
数据模型决定可追溯能力
User
Category
Ticket
Message
AuditLog
Session
Ticket 字段
含义
id
UUID v4 工单标识
title / description
标题 1-100 字，描述 1-4000 字
category_name_snapshot
创建时分类名称快照
customer_user_id
创建客户
status / assignee_user_id
当前状态与负责客服
为什么需要快照？
分类后续可以改名或停用，
历史工单仍显示提交时分类名称。

## Slide 22
设计基线 / JSON 存储
从一个想法到可开发方案
22 / 40
JSON 是当前实现，仓储接口是未来出口
{
"schema_version": 1,
"meta": {...},
"users": [],
"categories": [],
"tickets": [],
"messages": [],
"audit_logs": [],
"sessions": []
}
写入保护
写入锁
读取快照
内存变更
临时文件
原子替换
演进边界
服务层依赖协议
JSON 是适配器
未来数据库替换
服务层只依赖仓储协议，不直接读写 JSON 文件。

## Slide 23
设计基线 / API
从一个想法到可开发方案
23 / 40
API 是页面和业务服务之间的合同
/auth
/categories
/customer
/internal
/admin
POST /api/v1/customer/tickets
{
"title": "无法正常使用服务",
"description": "登录后页面无法继续操作。",
"category_id": "550e8400-..."
}
{
"error": {
"code": "VALIDATION_ERROR",
"message": "输入内容不符合要求。",
"field_errors": {
"title": "标题长度必须为 1 至 100 个字符。"
}
}
}

## Slide 24
设计基线 / 三件套
从一个想法到可开发方案
24 / 40
三份设计文档共同构成实现蓝图
技术设计
结构与机制
认证与授权
存储策略
数据模型
事实与约束
实体与关联
历史快照
API 设计
交互与边界
权限与错误
字段暴露
MVP 设计基线
系统怎么组织 | 事实怎么保存 | 前后端怎么约定

## Slide 25
验证前置 / 一致性审查
从一个想法到可开发方案
25 / 40
开发前先问：需求都落到设计了吗？
审查对象：PRD / SRS / 页面说明 / 技术设计 / 数据模型 / API 设计
88 项 SRS 需求
角色权限
状态流程
敏感字段隔离
JSON 持久化
MVP 范围
SRS 范围
主题
页面落实
技术/数据/API
结论
TKT-006~011
工单查看
列表与详情
权限校验、字段隔离
覆盖
SEC-001~004
授权
角色入口
服务端授权、资源级检查
覆盖
DAT-001~007
持久化
无直接界面
仓储接口、store.json
覆盖

## Slide 26
验证前置 / 发现项
从一个想法到可开发方案
26 / 40
发现问题不是坏事，未关闭才危险
F-01
客户详情负责人展示歧义
影响字段隔离
F-02
建单成功跳转不确定
影响页面行为
F-03
技术方案建议语气
影响设计约束
发现
修订结果
F-01
客户详情不展示具体客服账号或负责人名称
F-02
创建成功后跳转新建工单详情页
F-03
统一改为确定性设计约束

## Slide 27
验证前置 / 测试方案
从一个想法到可开发方案
27 / 40
测试不是最后补充，而是提前定义“怎样算做对”
测试目标
业务闭环
权限边界
状态数据一致
凭证安全
本地持久化
页面反馈
测试层次
规则单元
仓储服务
API 集成
页面联调
业务验收
文档/代码审查
用例
场景
预期
AUTH-004
三类登录
进入首页
TKT-005
他人工单
拒绝访问
STS-004
跳级回退
拒绝变更
DAT-002
重启读取
数据存在

## Slide 28
验证前置 / E2E
从一个想法到可开发方案
28 / 40
验收要覆盖主流程，也要覆盖风险点
E2E-01 初始化与建单
客户建单待分配且可查看
E2E-02 分配处理关闭
客户可看进展，关闭后只读
E2E-03 越权验证
非负责人不可写，其他客户不可读
E2E-04 禁用客户
会话失效，历史保留
E2E-05 重启读取
账号工单留言记录完整

## Slide 29
验证前置 / 质量门禁
从一个想法到可开发方案
29 / 40
有些缺陷不能靠“后续优化”处理
越权访问
敏感数据泄露
明文密码
状态违规写入
数据损坏
闭环不可完成
等级
示例
验收处理
严重
越权读取、明文密码、JSON 损坏
必须修复并复测
高
状态可跳级、退出后仍可访问
必须修复并复测
中
重要交互反馈缺失
原则上修复
低
不影响流程的展示问题
记录后验收

## Slide 30
实施计划 / 里程碑
从一个想法到可开发方案
30 / 40
计划不是排期表，而是风险处理顺序
M0
工程骨架
>
M1
数据/安全/会话
>
M2
管理配置
>
M3
客户工单
>
M4
内部闭环
>
M5
安全联调
>
M6
验收交付
应用启动
基础能力
分类账号
建单详情
分配处理
字段安全
全量验收
基础能力先固化，业务闭环再纵向集成，最后做安全与验收复核。

## Slide 31
实施计划 / 拆解逻辑
从一个想法到可开发方案
31 / 40
页面不是最小风险单元
直接按页面开写
登录页临时会话
建单页临时校验
详情页临时权限
管理页临时审计
最后补权限和测试
推荐路径
先固化数据/仓储/安全/会话
再完成管理配置
再完成客户建单
再完成内部处理
最后字段隔离和验收

## Slide 32
实施计划 / 测试驱动
从一个想法到可开发方案
32 / 40
高风险规则，适合先写测试
适合测试先行
状态转换
权限判断
资源归属
会话失效
字段隔离
JSON 原子写入
当前
下一状态
预期
待分配
处理中
允许
处理中
已解决
允许
待分配
已解决
拒绝
已解决
处理中
拒绝
已关闭
任意
拒绝
客户工单详情响应不得包含：
- assignee_user_id
- assignee.username
- audit_logs
- password_hash
- token_hash
不必强制严格 TDD
普通页面排版、CSS 视觉细节、一般提示文案微调

## Slide 33
实施计划 / 启动检查
从一个想法到可开发方案
33 / 40
不是文档写完了，而是条件满足了
已完成
产品与技术规范已经确认
已完成
PRD、SRS 和页面交互说明已经确认
已完成
技术设计、数据模型和 API 设计已经确认
已完成
需求与设计一致性审查通过
已完成
测试与验收方案已经确认
待确认
MVP 实施计划最终确认
待启动
代码工程初始化
当前项目尚未开始代码开发，正在形成开发前实施计划。

## Slide 34
Agent 协作 / Agent 作用
从一个想法到可开发方案
34 / 40
Agent 的价值，是加快分析和产物衔接
Agent 协作
人提供
用户输入
业务选择
确认批准
产物输出
澄清问题
规范文档
设计文档
追踪矩阵
测试方案
实施计划
分析、整理、生成、检查、拆解

## Slide 35
Agent 协作 / 人的责任
从一个想法到可开发方案
35 / 40
Agent 可以推进工作，人必须批准方向
人负责
选择业务场景
确认客户与账号模式
确认处理组织
确认范围取舍
确认技术约束
批准基线
判断是否进入下一阶段
Agent 协助
提供选项
整理材料
生成文档
检查一致性
拆解计划

## Slide 36
Agent 协作 / 过程纪律
从一个想法到可开发方案
36 / 40
Agent 协作也需要过程纪律
确认后要落盘
建议措辞要定稿
发现项要关闭
非范围不要偷做
测试标准不能后补
现象
修正
规范确认后未立即保存
补充落盘为正式基线文档
客户负责人展示存在歧义
修订为客户详情不展示负责人
技术设计仍有建议措辞
改为确定性设计约束

## Slide 37
Agent 协作 / 可复用模式
从一个想法到可开发方案
37 / 40
用同一套节奏处理下一个项目
问清场景
确认 MVP
写清非范围
固化基线
拆需求交互
展开设计
先定验收
再排计划
每一步都有确认，每一步都有产物。

## Slide 38
收束 / 总结
从一个想法到可开发方案
38 / 40
规格清楚，Agent 才能跑得稳
范围有边界
实现有依据
测试有证据
变更可控制
验收可判断
没有基线的快
有基线的快
快速生成，但假设不清
快速执行，边界清楚
页面能跑，但权限不稳
流程可用，规则可测
需求变了难追踪
变更影响可定位
验收时再争论
开发前已定义通过标准

## Slide 39
收束 / 课堂练习
从一个想法到可开发方案
39 / 40
练习：把一句想法变成 MVP 边界
练习步骤
写一句原始想法
设计 5 个澄清问题
写 3 项 MVP 必做
写 5 项暂不做
定义 1 条 E2E 验收路径
项目
填写
原始想法
目标用户
5 个澄清问题
MVP 必做 3 项
MVP 暂不做 5 项
E2E 验收路径
示例：内部知识库系统 -> 创建知识条目、搜索条目、管理员审核

## Slide 40
收束 / 讨论
从一个想法到可开发方案
40 / 40
讨论：你的团队最容易跳过哪一步？
需求澄清
一开始默认理解一致
非范围确认
只写做什么，不写暂不做
设计追踪
需求、页面、数据、API 缺少映射
测试前置
代码后才讨论完成标准
变更确认
开发中悄悄扩大范围
Agent 加快执行，人负责判断；基线越清楚，协作越可靠。
Q&A