## Slide 1
开场 / 封面
素材：docs/00-04 已确认项目基线
01 / 40
从一个想法到可开发方案
信息密度增强版
AI Agent 协作下的软件项目构建全过程，以企业售后工单系统 MVP 为例。
课程主线
• 不是展示一个完成系统，而是复盘开发前如何形成可执行基线
• 从一句想法出发，逐步确认范围、角色、流程、技术和验收
• 每个阶段都有可见产物，下一阶段只基于已确认内容推进
• 学员可把这套节奏迁移到自己的软件项目
本案例最终产物
• 产品与技术规范 v1.0
• PRD、SRS、页面与交互说明
• 技术设计、数据模型、API 设计
• 需求与设计追踪矩阵、测试与验收方案
• MVP 实施计划：尚未进入代码开发
课堂收获
• 会问：一个想法如何被澄清
• 会写：PRD/SRS/设计/测试如何接续
• 会查：如何发现前后文档不一致
• 会管：什么时候可以进入编码
• 会用 Agent：加快整理，但不放弃人的确认责任
想法
澄清
基线
设计
验收
计划

## Slide 2
开场 / 案例定位
素材：产品与技术规范 v1.0
02 / 40
一个小 MVP，足够观察完整工程过程
项目不大，但同时包含角色、权限、状态、数据、接口和验收。
为什么选它
• 售后工单是常见业务，学员容易理解，不需要行业背景
• 客户、客服、管理员三类角色天然带出权限边界
• 工单状态有明确流转，适合讲状态机和测试
• JSON 存储足够轻，但保留未来数据库演进问题
项目最小闭环
• 客户注册并登录
• 客户创建工单，选择问题分类并填写标题、描述
• 管理员创建客服账号并分配工单
• 客服处理被分配的工单并公开留言
• 工单从待分配推进到处理中、已解决、已关闭
观察点
• 范围边界：哪些先做，哪些明确不做
• 角色能力：每类用户看到和能操作什么
• 后端强校验：不能只靠页面隐藏按钮
• 验收证据：不是能演示，而是能验证
• 演进设计：MVP 简单但不把未来堵死
本页带走
售后工单是常见业务，学员容易理解，不需要行业背景；用“项目最小闭环”中的项目材料讲例子，最后用“观察点”作为课堂检查。

## Slide 3
开场 / 课程边界
素材：09/10 培训脚本
03 / 40
本课复盘过程，不推销工具
重点是如何把不确定性一步步压缩，而不是演示某个 AI 工具按钮。
本课聚焦
• 想法如何被拆成选择题
• MVP 范围如何确认并防止膨胀
• 文档之间如何建立承接关系
• 验收标准为什么要提前写
• Agent 适合做什么，不适合替人决定什么
本课不展开
• 不讲 FastAPI 具体代码实现
• 不讲前端 CSS 和页面细节编码
• 不讲某个 AI 工具安装教程
• 不把本案例包装成通用行业方案
• 不讨论生产部署、监控和运维体系
讲师使用方式
• 先让学员看原始想法，再展示澄清路径
• 每章都对照一个真实文档产物
• 遇到表格页时强调：这是开发前的共同语言
• 避免把 Agent 神化，始终回到基线、确认、验证
• 可用自己的项目替换案例里的工单系统
本页带走
想法如何被拆成选择题；用“本课不展开”中的项目材料讲例子，最后用“讲师使用方式”作为课堂检查。

## Slide 4
开场 / 主线
素材：总体思路、实施计划
04 / 40
好的协作，是逐步减少不确定性
每一步不是为了多写文档，而是为了回答下一步必须依赖的问题。
过程逻辑
• 模糊想法先变成可选择的问题
• 用户确认选择后，形成产品与技术基线
• 需求文档把业务目标拆成可验收规则
• 设计文档把规则落到数据、接口和页面
• 测试方案把完成标准提前固定下来
本项目路径
• 想法：企业售后工单系统
• 确认：外部个人客户、三类角色、MVP 范围
• 需求：PRD/SRS/页面交互说明
• 设计：技术设计/数据模型/API
• 验证：追踪矩阵/测试方案/实施计划
可复用公式
• 先问服务对象，再问核心闭环
• 先定必须做，再定暂不做
• 先定角色权限，再谈页面
• 先定数据和接口，再安排编码
• 先定验收证据，再启动实现
想法
澄清
基线
设计
验收
计划

## Slide 5
需求澄清 / 起点
素材：产品与技术规范头脑风暴过程
05 / 40
起点不是代码，而是一个想法
一句话想法里通常藏着服务对象、流程、权限和非范围。
原始表达
• 我想做一个企业售后工单系统
• 这句话还不能直接进入开发
• 它没有说明客户是谁、谁处理、处理到什么程度
• 也没有说明哪些常见能力先不做
• 如果直接编码，后面会用返工补齐假设
需要拆出的信息
• 服务对象：外部个人客户还是内部员工
• 账号方式：开放注册还是管理员创建
• 处理角色：客服是否分组、是否自动分配
• 流程边界：提交、处理、解决、关闭如何定义
• 技术约束：本地演示还是生产运行
课堂提问
• 如果你是产品负责人，会先问哪 5 个问题
• 哪些问题必须让业务方选择，不能由 Agent 猜
• 哪些能力听起来常见，但不一定属于首期
• 一句想法到开发计划之间，至少缺几层产物
• 什么情况下可以先做原型，什么情况下不行
本页带走
我想做一个企业售后工单系统；用“需要拆出的信息”中的项目材料讲例子，最后用“课堂提问”作为课堂检查。

## Slide 6
需求澄清 / 选择题
素材：头脑风暴过程
06 / 40
好问题要让用户做选择，而不是泛泛描述
Agent 的第一价值，是把模糊问题组织成可确认的选项。
坏问法
• 你想要什么功能
• 系统复杂度大概怎样
• 需不需要权限
• 用什么数据库比较好
• 什么时候开始开发
好问法示例
• 服务对象：个人客户、企业客户、内部员工，先选哪一种
• 客户账号：开放注册、邀请码、管理员创建，MVP 采用哪一种
• 分配方式：管理员手动分配，还是规则自动分配
• 存储方式：先 JSON，本地演示；后续再接数据库
• 首期是否包含附件、通知、SLA、报表、搜索
判断标准
• 答案能改变范围、数据或权限，就值得问
• 问题要有默认推荐，但必须让用户确认
• 不要一次问太细，先锁住高影响决策
• 确认后的答案要写入基线文档
• 未确认的想法只能作为待讨论项
本页带走
你想要什么功能；用“好问法示例”中的项目材料讲例子，最后用“判断标准”作为课堂检查。

## Slide 7
需求澄清 / 确认
素材：产品与技术规范 v1.0
07 / 40
每次确认，都在缩小项目的不确定性
确认不是聊天礼貌，而是后续文档和计划的依据。
本项目确认项
• 服务对象：外部个人客户
• 角色：客户、客服、管理员
• 客户账号：开放注册、基础登录/退出
• 管理员：维护分类、账号、客户启禁用、分配工单
• 客服：查看全部工单，仅处理分配给自己的工单
确认如何影响设计
• 外部客户意味着必须区分客户门户和内部后台
• 开放注册意味着要有客户注册页和密码哈希
• 客服只能处理自己的工单意味着后端必须校验负责人
• 管理员可处理任意工单意味着需要角色级权限规则
• 不做通知意味着验收不检查邮件或短信
落盘要求
• 确认项进入产品与技术规范
• 未进入 MVP 的内容写成非范围
• 技术方向写成确定性约束
• 后续 PRD、SRS、设计都引用该基线
• 如果调整，必须形成新版本或修订记录
本页带走
服务对象：外部个人客户；用“确认如何影响设计”中的项目材料讲例子，最后用“落盘要求”作为课堂检查。

## Slide 8
MVP 范围 / 必做
素材：MVP 范围
08 / 40
MVP 的核心，是最小但完整的业务闭环
不是功能越少越好，而是能证明核心流程成立。
必做能力
• 客户注册、登录、退出
• 客户创建工单并查看自己的工单
• 客户在工单内公开留言
• 管理员维护问题分类和客服账号
• 管理员手动分配或重新分配工单
• 客服处理被分配的工单并推进状态
工单闭环示例
• 客户 A 提交：无法登录系统
• 系统创建工单，状态为待分配
• 管理员分配给客服 B
• 客服 B 留言并改为处理中
• 客服 B 解决后改为已解决，再关闭
• 客户 A 可查看公开进展，但看不到内部审计字段
检查点
• 闭环能否从无数据开始演示
• 每个角色是否都有必要入口
• 每个状态是否有明确触发者
• 客户是否只能访问自己的资源
• 禁用账号和退出登录是否会影响访问
• 数据重启后是否仍存在
本页带走
客户注册、登录、退出；用“工单闭环示例”中的项目材料讲例子，最后用“检查点”作为课堂检查。

## Slide 9
MVP 范围 / 暂不做
素材：产品与技术规范 v1.0
09 / 40
非范围写清楚，才能保护 MVP
培训中要强调：不做不是遗漏，而是控制首期风险。
首期不包含
• 附件上传与下载
• 邮件、短信、站内通知
• 服务级别协议 SLA
• 统计报表和管理看板
• 高级搜索、多条件筛选
• 客户确认关闭或工单重开
为什么先不做
• 附件会引入文件存储、安全扫描和大小限制
• 通知会引入外部服务和失败重试
• SLA 会引入时间统计、超时规则和提醒
• 报表会扩大统计口径争议
• 高级搜索会推动存储和索引设计提前复杂化
课堂话术
• 暂不做不等于永远不做
• 把非范围写在文档里，比口头说更能防止范围蔓延
• 后续迭代路线可以承接这些能力
• 如果业务坚持加入，需要重新评估时间、测试和风险
• Agent 生成建议时也要遵守非范围
本页带走
附件上传与下载；用“为什么先不做”中的项目材料讲例子，最后用“课堂话术”作为课堂检查。

## Slide 10
MVP 范围 / 迭代路线
素材：已确认迭代路线
10 / 40
路线图把“以后再说”变成有顺序的演进
MVP 先验证闭环，后续迭代再扩展效率、统计和正式运行能力。
迭代顺序
• MVP：个人客户售后工单闭环和可替换 JSON 仓储
• 迭代 1：管理看板，统计总量、分布和客服处理量
• 迭代 2：客服效率，多条件筛选、关键词搜索、快捷回复等
• 迭代 3：正式运行，数据库、迁移、部署、备份、安全增强
顺序背后的逻辑
• 没有闭环，统计没有意义
• 没有基础数据，搜索和报表无法验证
• 小规模试用前，不必提前引入复杂部署
• 仓储接口先设计好，后续数据库替换才不会牵动业务逻辑
• 账号安全底线从 MVP 就要做，不能推迟
管理价值
• 让业务知道哪些诉求会进入后续
• 让研发知道当前不必提前实现什么
• 让测试知道每期验收边界
• 让 Agent 不会把后续能力混入首期
• 让变更有谈判依据
MVP
看板
效率
正式运行

## Slide 11
基线地图 / 文档体系
素材：AGENTS.md 必读文档清单
11 / 40
文档不是堆积，而是逐层回答问题
每份文档都有自己的问题域，混写会让后续实现失去边界。
文档链路
• 产品与技术规范：确认上位边界
• PRD：说明目标用户、场景和产品目标
• SRS：把产品目标写成可验证的软件规则
• 页面交互：说明用户如何操作系统
• 技术设计、数据模型、API：说明如何实现这些规则
继续向下承接
• 追踪矩阵：检查需求、页面、数据和 API 是否一致
• 测试与验收方案：定义怎样算做对
• MVP 实施计划：按风险顺序安排开发
• 这些文档共同构成开发前基线
• 本项目当前尚未开始代码开发
常见误区
• 把 PRD 当成所有细节的仓库
• 只写页面，不写权限和状态规则
• 只写接口，不回溯需求来源
• 开发后再补测试用例
• 文档确认后不保存版本
本页带走
产品与技术规范：确认上位边界；用“继续向下承接”中的项目材料讲例子，最后用“常见误区”作为课堂检查。

## Slide 12
需求基线 / 上位规范
素材：产品与技术规范 v1.0
12 / 40
第一份正式产物：产品与技术规范 v1.0
它回答“这个项目到底是什么，第一期做到哪里”。
规范回答的问题
• 系统服务谁
• MVP 做什么
• MVP 暂不做什么
• 角色和状态流程是什么
• 采用什么技术方向
• 后续按什么路线迭代
项目中的关键句
• 服务对象：外部个人客户的售后支持
• 状态流程：待分配 -> 处理中 -> 已解决 -> 已关闭
• 前端：原生 HTML/CSS/JavaScript
• 后端：Python FastAPI 提供 REST 接口
• MVP 存储：通过仓储接口访问 JSON 文件
教学重点
• 这份文档是后续工作的上位基线
• 它不是实现细节，也不是完整需求规格
• 但它决定了后续文档不能随意扩大范围
• 技术方向必须足够明确，不能停留在建议
• 用户确认后才能进入下一层拆解
本页带走
系统服务谁；用“项目中的关键句”中的项目材料讲例子，最后用“教学重点”作为课堂检查。

## Slide 13
需求基线 / 落盘
素材：docs/00 项目基线与记录
13 / 40
口头确认不是项目基线
在 AI 协作中，确认后的内容必须变成可引用、可追踪的文件。
只停留在聊天中的问题
• 上下文会变长，后续容易遗忘
• 同一句话可能被不同人理解为不同范围
• Agent 后续生成内容时可能引用旧假设
• 审阅者无法定位正式版本
• 项目交接时缺少证据
本项目做法
• 把确认后的产品与技术基线保存为 v1.0 文档
• 把头脑风暴过程单独保存，保留决策背景
• 总体思路用于解释目录和开发方法，不替代正式基线
• 后续 PRD/SRS/设计只基于正式基线展开
• 发现不一致时通过修订关闭
文件示例
• docs/00-项目基线与记录/企业售后工单系统-产品与技术规范-v1.0.md
• docs/00-项目基线与记录/产品与技术规范头脑风暴过程.md
• docs/00-项目基线与记录/总体思路.md
本页带走
上下文会变长，后续容易遗忘；用“本项目做法”中的项目材料讲例子，最后用“文件示例”作为课堂检查。

## Slide 14
需求基线 / PRD
素材：01-产品需求文档-PRD.md
14 / 40
PRD 讲清楚产品目标和用户价值
PRD 不是接口清单，它回答为什么做、给谁用、解决什么场景。
PRD 内容
• 产品背景和问题描述
• 目标用户和典型角色
• 核心场景和 MVP 目标
• MVP 非目标
• 业务流程和状态规则
• 产品验收目标
项目目标示例
• G-01：为个人客户提供统一的在线售后问题提交与进展查看入口
• G-03：使负责客服能够基于工单与客户沟通，并推进问题至关闭
• G-05：验证可演进的数据访问架构，为后续真实数据库接入提供基础
讲师提醒
• PRD 里的目标要能继续拆成需求规则
• 不要在 PRD 中直接写太多后端实现细节
• 非目标必须和 MVP 边界一致
• 产品目标后续要能映射到验收用例
• PRD 通过后，SRS 才有稳定输入
本页带走
产品背景和问题描述；用“项目目标示例”中的项目材料讲例子，最后用“讲师提醒”作为课堂检查。

## Slide 15
需求基线 / SRS
素材：02-软件需求规格说明书-SRS.md
15 / 40
SRS 把“能做”变成“必须如何做”
它把 PRD 的能力描述拆成角色、条件、字段、异常和状态规则。
从 PRD 到 SRS
• PRD：客户应能创建工单
• SRS 要继续回答：谁能创建、创建什么、字段怎么校验
• 还要回答：分类是否有效、创建后状态是什么
• 还要回答：创建后能否修改、失败时如何提示
• 这些规则必须可测试
需求片段
• SRS-TKT-001：仅已登录且启用的客户能够创建工单
• SRS-TKT-003：保存前必须再次验证所选分类仍为有效状态
• SRS-TKT-004：创建成功时，状态为待分配，负责人为空
• SRS-SEC：所有角色权限由后端校验
• SRS-DAT：业务逻辑不直接依赖 JSON 文件结构
检查问题
• 这条需求有没有明确主体
• 这条需求有没有前置条件
• 这条需求有没有成功和失败结果
• 这条需求能否写成测试用例
• 这条需求是否与 PRD 和设计一致
本页带走
PRD：客户应能创建工单；用“需求片段”中的项目材料讲例子，最后用“检查问题”作为课堂检查。

## Slide 16
需求基线 / 页面交互
素材：03-页面与交互说明.md
16 / 40
用户不是操作需求条目，而是操作页面
页面与交互说明把需求变成用户能看到、能点击、能反馈的界面。
页面范围
• 客户门户：登录、注册、我的工单、新建工单、工单详情
• 内部后台：工单列表、工单详情、分类管理、客服账号、客户账号
• 每页说明入口、展示字段、操作、状态和异常反馈
• 页面规则必须引用 SRS 和 API 设计
• 不把客户不应看到的字段放到页面上
新建工单页示例
• 分类下拉：仅展示启用分类
• 标题：必填，1-100 字
• 问题描述：必填，1-4000 字
• 提交按钮：成功后跳转新建工单详情页
• 失败反馈：分类失效、字段为空、未登录或账号禁用
讲师提示
• 页面说明不是美术稿，但要足够支持开发
• 页面展示字段要和 API 响应字段一致
• 权限规则不能只靠页面隐藏按钮
• 异常反馈是验收的一部分
• 页面文档可作为前后端联调清单
本页带走
客户门户：登录、注册、我的工单、新建工单、工单详情；用“新建工单页示例”中的项目材料讲例子，最后用“讲师提示”作为课堂检查。

## Slide 17
需求基线 / 追踪关系
素材：追踪矩阵与一致性审查
17 / 40
重要规则不能只写一次
同一条高风险规则要在需求、页面、API、测试和实施计划中互相照应。
追踪规则示例
• 客户不展示具体客服账号或负责人名称
• 这是数据边界，不只是页面展示问题
• 如果 API 返回了字段，前端隐藏也不可靠
• 如果测试不覆盖，后续改动容易回归
• 如果实施计划不安排复核，风险会被推迟到验收
映射链条
• SRS：客户视角不得暴露内部负责人信息
• 页面：客户详情页不显示负责人名称
• API：客户详情响应不返回负责人字段
• 测试：TC-SEC-004 验证客户响应字段隔离
• 实施：M5 安全与字段隔离复核
课堂练习
• 任选一条规则，找出它应该出现在哪些文档
• 检查是否存在“页面写了，API 没写”的断点
• 检查是否存在“需求写了，测试没覆盖”的断点
• 把断点记录为一致性审查发现项
• 修订后再关闭发现项
本页带走
客户不展示具体客服账号或负责人名称；用“映射链条”中的项目材料讲例子，最后用“课堂练习”作为课堂检查。

## Slide 18
系统设计 / 架构
素材：01-技术设计说明书.md
18 / 40
设计不是炫技，而是回应已确认约束
技术设计的核心是让 MVP 可运行、可测试、可替换、可演进。
已确认技术方向
• 前端：原生 HTML、CSS、JavaScript
• 后端：Python FastAPI REST 接口
• 存储：通过仓储接口访问 JSON 文件
• 安全：密码安全哈希，权限后端校验
• 规模：本地演示和小规模试用
设计回应
• 分层：API 层、服务层、仓储接口、JSON 适配器
• 业务规则放在服务层，避免散落在页面或文件读写代码里
• 仓储接口隔离数据来源，未来可替换数据库适配器
• 认证和授权在后端统一处理
• 接口响应按角色裁剪字段
不做的复杂化
• 不引入复杂前端框架
• 不在 MVP 阶段上真实关系型数据库
• 不做微服务拆分
• 不做外部消息通知链路
• 不把 JSON 文件结构暴露给业务逻辑
本页带走
前端：原生 HTML、CSS、JavaScript；用“设计回应”中的项目材料讲例子，最后用“不做的复杂化”作为课堂检查。

## Slide 19
系统设计 / 工程结构
素材：总体思路、MVP实施计划
19 / 40
目录结构体现协作边界
好的工程结构让需求、设计、实现和测试能够相互定位。
规划原则
• 文档先行：docs 目录保存所有已确认基线
• 前后端分离但保持同一项目可本地运行
• 后端按 API、服务、仓储、模型划分
• 测试覆盖关键规则和端到端流程
• 数据文件作为 MVP 存储实现，不作为业务模型
实施计划建议
• backend/：FastAPI 应用和业务服务
• frontend/：原生页面、样式和交互脚本
• data/：JSON 持久化文件和初始化样例
• tests/：单元、集成、E2E 或验收脚本
• docs/：需求、设计、测试、计划和培训资料
管理价值
• 新成员能快速找到依据
• Agent 生成代码时有清晰落点
• 测试和实现不会混在一起
• 未来数据库替换时影响面可控
• 文档与代码演进可以并行审查
本页带走
文档先行：docs 目录保存所有已确认基线；用“实施计划建议”中的项目材料讲例子，最后用“管理价值”作为课堂检查。

## Slide 20
系统设计 / 数据模型
素材：02-数据模型设计.md
20 / 40
数据模型把业务规则固化下来
角色、工单、留言、分类、会话和审计都要能支撑已确认流程。
核心实体
• User：客户、客服、管理员共用账号实体
• Ticket：工单主体，包含标题、描述、分类、状态、创建人、负责人
• Category：问题分类，由管理员维护启用状态
• TicketMessage：工单公开留言
• Session/Token：登录凭证和失效处理
• AuditLog：关键管理动作和状态变化记录
字段规则示例
• password_hash：只保存哈希，不保存明文密码
• ticket.status：只能在待分配、处理中、已解决、已关闭中流转
• assignee_user_id：客户响应中不得暴露
• category.active：创建工单时必须再次校验
• created_at/updated_at：支持审计和后续统计
设计检查
• 字段是否支持 SRS 中的所有规则
• 字段是否会泄露内部信息
• 状态是否能防止非法跳转
• 是否保留后续统计所需基础时间
• 是否存在 JSON 到数据库的迁移空间
本页带走
User：客户、客服、管理员共用账号实体；用“字段规则示例”中的项目材料讲例子，最后用“设计检查”作为课堂检查。

## Slide 21
系统设计 / 权限
素材：SRS、API设计、测试方案
21 / 40
权限必须由后端强校验
页面隐藏按钮只是体验优化，不是安全边界。
角色能力
• 客户：创建和查看自己的工单，公开留言
• 客服：查看全部工单，按状态筛选，只处理分配给自己的工单
• 管理员：维护分类和账号，启禁用客户，分配或重新分配工单
• 管理员：可处理任意工单
• 禁用客户：不能继续访问受保护能力
风险场景
• 客户 A 直接访问客户 B 的工单详情 URL
• 客服 C 尝试处理分配给客服 D 的工单
• 前端被修改后提交非法状态跳转
• 客户详情 API 返回 assignee_user_id
• 退出登录后仍使用旧 token 调用接口
测试覆盖
• TC-SEC：资源归属校验
• TC-SEC：角色权限矩阵
• TC-AUTH：退出和禁用后的会话失效
• TC-API：客户响应字段隔离
• E2E：越权访问应被拒绝
本页带走
客户：创建和查看自己的工单，公开留言；用“风险场景”中的项目材料讲例子，最后用“测试覆盖”作为课堂检查。

## Slide 22
系统设计 / API
素材：03-API接口设计.md
22 / 40
API 是前后端协作合同
API 设计要同时承接页面操作、权限规则、数据模型和测试用例。
接口分组
• 认证：注册、登录、退出、当前用户
• 客户：我的工单、新建工单、客户详情、客户留言
• 内部：工单列表、分配、状态推进、内部处理
• 管理：分类、客服账号、客户账号启禁用
• 健康检查和初始化能力
接口示例
• POST /api/customer/tickets：客户创建工单
• GET /api/customer/tickets/{id}：客户查看自己的工单
• POST /api/admin/tickets/{id}/assign：管理员分配工单
• PATCH /api/staff/tickets/{id}/status：客服推进状态
• GET /api/staff/tickets?status=processing：内部按状态筛选
合同内容
• 请求字段和校验错误
• 响应字段按角色裁剪
• 状态码和错误码
• 权限失败与资源不存在的处理
• 接口和测试用例的映射
本页带走
认证：注册、登录、退出、当前用户；用“接口示例”中的项目材料讲例子，最后用“合同内容”作为课堂检查。

## Slide 23
系统设计 / JSON 仓储
素材：技术设计、数据模型设计
23 / 40
JSON 是 MVP 存储，不是业务依赖
轻量存储可以用于演示，但必须通过仓储接口隔离。
为什么用 JSON
• 本地运行和演示成本低
• 不需要提前部署数据库
• 便于观察样例数据
• 足以支撑客户不超过 100 人、客服不超过 5 人的小规模试用
• 适合快速验证业务闭环
必须避免的做法
• 业务服务直接拼 JSON 文件路径
• 页面或 API 层直接读写 JSON
• 把 JSON 字段名当成长期数据库字段
• 写入时不做原子性保护
• 没有初始化、备份或异常恢复思路
设计约束
• 定义 Repository 接口
• 服务层只依赖接口，不依赖 JSON 实现
• JSON 适配器负责文件读写、锁和错误处理
• 后续数据库适配器实现同一接口
• 测试要覆盖重启后读取数据
本页带走
本地运行和演示成本低；用“必须避免的做法”中的项目材料讲例子，最后用“设计约束”作为课堂检查。

## Slide 24
系统设计 / 状态机
素材：PRD、SRS、测试方案
24 / 40
状态流转越简单，越要写清楚
状态规则不写清，工单系统很容易出现跳级、回退和关闭后再改。
确认状态
• 待分配：客户创建后默认状态，负责人为空
• 处理中：管理员分配或客服开始处理后进入
• 已解决：客服或管理员标记问题解决
• 已关闭：工单闭环结束，MVP 不支持重开
• 首期不包含客户确认关闭
允许与拒绝
• 待分配 -> 处理中：允许
• 处理中 -> 已解决：允许
• 已解决 -> 已关闭：允许
• 待分配 -> 已解决：拒绝
• 已关闭 -> 任意状态：拒绝
• 已解决 -> 处理中：MVP 拒绝
实现要求
• 状态变更由后端服务层统一判断
• 非法跳转返回明确错误
• 状态变更写入审计记录
• 页面按钮只展示可用操作，但不能替代校验
• 测试用例覆盖每条高风险转换
待分配
处理中
已解决
已关闭

## Slide 25
一致性审查 / 追踪矩阵
素材：00-需求与设计追踪矩阵-一致性审查记录.md
25 / 40
审查的目的，是发现文档之间的断点
不是追求文档漂亮，而是确保需求、设计、测试说的是同一件事。
审查对象
• PRD 目标是否被 SRS 覆盖
• SRS 规则是否有页面或 API 支撑
• 数据模型是否能保存必要字段
• API 是否暴露或隐藏正确字段
• 测试方案是否覆盖关键风险
本项目发现
• F-01：客户视角负责人展示存在歧义
• F-02：客户建单成功后的跳转不够明确
• F-03：技术设计中仍存在建议性措辞
• 三项发现均完成修订并关闭
• 一致性审查通过后进入测试与实施计划
课堂操作
• 把一条需求横向拉到页面、数据、API、测试
• 看到缺口就记录发现项，不要现场脑补
• 发现项必须有负责人、修订位置和关闭结论
• 通过审查后再把测试方案作为验收依据
• 这一步非常适合 Agent 辅助排查
本页带走
PRD 目标是否被 SRS 覆盖；用“本项目发现”中的项目材料讲例子，最后用“课堂操作”作为课堂检查。

## Slide 26
一致性审查 / 发现关闭
素材：一致性审查记录
26 / 40
发现项不关闭，计划就不可靠
开发计划依赖稳定基线；基线有歧义，计划只能排出假确定性。
F-01 修订
• 问题：客户详情是否展示负责人存在歧义
• 风险：暴露内部客服账号或负责人名称
• 修订：客户详情不展示具体客服账号或负责人名称
• 联动：页面、API、测试均同步确认
• 结果：关闭
F-02 / F-03 修订
• F-02：创建成功后明确跳转新建工单详情页
• 避免前端实现时出现列表页、详情页、弹窗三种不同理解
• F-03：技术方案建议语气改成确定性设计约束
• 避免开发时把设计当成可选建议
• 三项发现关闭后一致性审查通过
讲师重点
• 审查发现不是错误追责，而是开发前排雷
• 关闭发现项要改源文档，不只在会议纪要里说明
• 涉及多文档的规则要同步修订
• 修订后才能进入测试方案确认
• 这是 Agent 协作中最容易体现价值的环节
本页带走
问题：客户详情是否展示负责人存在歧义；用“F-02 / F-03 修订”中的项目材料讲例子，最后用“讲师重点”作为课堂检查。

## Slide 27
验证前置 / 测试方案
素材：01-测试与验收方案.md
27 / 40
测试不是最后补充，而是提前定义怎样算做对
没有提前定义验收标准，开发完成时就会变成口头争论。
测试目标
• 验证业务闭环是否完整
• 验证权限边界是否可靠
• 验证状态流转和数据一致性
• 验证凭证安全和密码哈希
• 验证 JSON 本地持久化
• 验证页面反馈和接口错误处理
测试层次
• 规则单元：状态、权限、字段校验
• 仓储服务：读写、初始化、异常处理
• API 集成：认证、角色、响应字段
• 页面联调：主要用户路径
• E2E：从初始化到建单、分配、处理、关闭
• 文档/代码审查：安全底线和范围控制
用例示例
• AUTH-004：三类角色登录后进入对应首页
• TKT-005：客户访问他人工单应拒绝
• STS-004：跳级或回退状态应拒绝变更
• DAT-002：应用重启后账号、工单、留言仍存在
• SEC-004：客户响应不包含内部负责人字段
本页带走
验证业务闭环是否完整；用“测试层次”中的项目材料讲例子，最后用“用例示例”作为课堂检查。

## Slide 28
验证前置 / E2E
素材：测试与验收方案
28 / 40
验收要覆盖主流程，也要覆盖风险点
E2E 不是点点页面，而是证明关键业务路径和边界同时成立。
主流程 E2E
• 初始化分类、管理员和客服账号
• 客户注册并登录
• 客户创建工单并进入详情页
• 管理员分配给客服
• 客服留言并推进状态
• 工单关闭后客户仍可查看历史公开信息
风险 E2E
• 客户 A 访问客户 B 工单，必须拒绝
• 客服 C 修改非本人负责工单，必须拒绝
• 禁用客户后旧会话失效
• 关闭后的工单不可继续修改
• 重启应用后历史数据仍可读取
验收表达
• E2E-01：初始化与建单
• E2E-02：分配、处理、解决、关闭
• E2E-03：越权验证
• E2E-04：禁用客户
• E2E-05：重启读取
• 每条 E2E 都要有前置数据、操作步骤和预期结果
本页带走
初始化分类、管理员和客服账号；用“风险 E2E”中的项目材料讲例子，最后用“验收表达”作为课堂检查。

## Slide 29
验证前置 / 质量门禁
素材：测试与验收方案
29 / 40
有些缺陷不能靠后续优化处理
安全、权限、数据损坏和闭环不可达属于上线前硬门槛。
严重问题
• 越权读取或修改他人资源
• 明文保存密码或暴露密码哈希
• 客户响应泄露内部负责人字段
• 状态可非法跳转或关闭后仍可改
• JSON 写入损坏导致数据不可恢复
• 主业务闭环无法完成
验收处理
• 严重：必须修复并复测，否则不得通过
• 高：影响安全、流程或数据一致性，必须修复
• 中：重要交互反馈缺失，原则上修复
• 低：不影响流程的展示问题，可记录后验收
• 修复后要回归关联用例
课堂提醒
• 把质量门禁写在测试方案里
• 不要把安全缺陷归类为体验优化
• 不要用“演示时不点那里”规避问题
• Agent 生成代码后也要用门禁检查
• 验收不是看页面是否好看，而是看风险是否关闭
本页带走
越权读取或修改他人资源；用“验收处理”中的项目材料讲例子，最后用“课堂提醒”作为课堂检查。

## Slide 30
实施计划 / 里程碑
素材：01-MVP实施计划.md
30 / 40
计划不是排期表，而是风险处理顺序
MVP 实施计划把已确认基线转成可执行开发路径。
M0-M6
• M0：工程骨架和本地启动
• M1：数据、仓储、安全、会话基础
• M2：分类管理、客服账号、客户账号
• M3：客户注册、登录、建单和详情
• M4：内部工单列表、分配、处理、状态流转
• M5：安全、权限、字段隔离与联调
• M6：全量测试、验收和交付材料
为什么这样排
• 先固化底层规则，避免页面先行造成返工
• 先完成账号和权限，再做业务操作
• 先完成客户建单，再完成内部处理闭环
• 最后集中做安全复核和验收
• 每个里程碑都有可验证产物
计划输入
• 产品与技术规范
• PRD/SRS/页面交互
• 技术设计/数据模型/API
• 一致性审查记录
• 测试与验收方案
• 实施计划确认后再进入工程初始化
M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6

## Slide 31
实施计划 / 拆解逻辑
素材：MVP实施计划
31 / 40
页面不是最小风险单元
按页面开工看起来快，但容易把权限、状态和数据一致性推到最后。
直接按页面的风险
• 登录页临时会话
• 建单页临时字段校验
• 详情页临时权限判断
• 管理页临时账号操作
• 工单状态在多个页面重复判断
• 最后补测试时发现规则分散
推荐拆解
• 先建立数据模型、仓储接口和基础服务
• 再实现认证、会话和权限判定
• 再做管理配置和账号能力
• 再做客户建单和详情
• 再做内部分配、处理和状态流转
• 最后做字段隔离、联调和验收
讲师提示
• 风险越靠底层，越应提前处理
• 页面能跑不等于业务规则正确
• 前端开发可以并行，但不能绕过后端规则
• 每个阶段要有可运行检查点
• Agent 生成页面前先给它明确接口和权限约束
本页带走
登录页临时会话；用“推荐拆解”中的项目材料讲例子，最后用“讲师提示”作为课堂检查。

## Slide 32
实施计划 / 测试驱动
素材：测试方案、实施计划
32 / 40
高风险规则，适合先写测试
不必所有内容严格 TDD，但权限、状态和数据写入值得测试先行。
适合测试先行
• 状态转换规则
• 角色权限判断
• 资源归属校验
• 会话失效和禁用客户
• 客户响应字段隔离
• JSON 原子写入和重启读取
测试样例
• 待分配 -> 处理中：允许
• 处理中 -> 已解决：允许
• 待分配 -> 已解决：拒绝
• 已解决 -> 处理中：拒绝
• 已关闭 -> 任意状态：拒绝
• 客户详情不得包含 assignee_user_id、audit_logs、password_hash
不必强制 TDD
• 普通页面排版
• CSS 视觉细节
• 一般提示文案微调
• 低风险展示字段顺序
• 但这些内容仍要经过基本页面检查
• 重点是把高风险规则前置
本页带走
状态转换规则；用“测试样例”中的项目材料讲例子，最后用“不必强制 TDD”作为课堂检查。

## Slide 33
实施计划 / 启动检查
素材：AGENTS.md 当前阶段
33 / 40
不是文档写完了，而是条件满足了
进入编码前要确认基线、设计、测试和计划都已经稳定。
已完成条件
• 产品与技术规范已确认
• PRD、SRS、页面交互说明已确认
• 技术设计、数据模型、API 设计已确认
• 需求与设计一致性审查通过
• 测试与验收方案已确认
待确认条件
• MVP 实施计划 v0.1 待最终确认
• 工程目录结构优化已经写入计划
• 计划整体确认后方可进入工程初始化
• 项目尚未开始代码开发
• 进入编码前应再次核对需求与设计文档
启动门槛
• 范围没有新增未确认项
• 关键规则已有测试策略
• 接口与页面没有明显断点
• 权限和安全底线已写入计划
• 团队知道第一周要完成什么
• 用户明确批准进入实现
本页带走
产品与技术规范已确认；用“待确认条件”中的项目材料讲例子，最后用“启动门槛”作为课堂检查。

## Slide 34
Agent 协作 / Agent 作用
素材：培训资料生成过程
34 / 40
Agent 的价值，是加快分析和产物衔接
它可以帮助整理、生成、检查和拆解，但不能替业务做最终判断。
Agent 适合做
• 把模糊想法整理成澄清问题
• 根据确认项生成规范文档初稿
• 把 PRD 拆成 SRS 和页面交互说明
• 根据设计生成 API、数据模型和测试草案
• 检查文档之间的不一致
• 把验收标准转成实施计划
本项目中的协作
• 用户提出培训讲师视角
• Agent 先给出页级脚本，再根据反馈增加可见文本
• 用户确认制作版脚本后进入 PPT 初稿
• 发现页面信息密度不足后，重制增强版
• 每一步都保留独立文档和成品
不能交给 Agent 的事
• 替业务决定服务对象
• 未经确认扩大 MVP 范围
• 把建议写成已确认事实
• 跳过用户审阅直接进入开发
• 忽略安全和权限底线
• 把生成速度当成质量保证
本页带走
把模糊想法整理成澄清问题；用“本项目中的协作”中的项目材料讲例子，最后用“不能交给 Agent 的事”作为课堂检查。

## Slide 35
Agent 协作 / 人的责任
素材：项目协作记录
35 / 40
Agent 可以推进工作，人必须批准方向
培训中要讲清：AI 协作不是无人负责，而是责任边界更要清楚。
人负责
• 选择业务场景和目标用户
• 确认客户、客服、管理员的权限边界
• 确认 MVP 做什么和暂不做什么
• 确认技术约束是否符合团队能力
• 批准基线文档进入下一阶段
• 判断质量是否满足真实授课或开发需要
Agent 协助
• 提出选项和风险
• 整理头脑风暴过程
• 生成结构化文档
• 根据反馈重写和扩写
• 用矩阵检查一致性
• 自动生成 PPT 初稿和渲染抽查材料
协作原则
• Agent 先给可审阅产物
• 人基于业务判断做确认
• 确认后写入正式文件
• 发现问题时修订源文档或源脚本
• 不要让聊天记录替代版本化文档
• 最终质量由人验收
本页带走
选择业务场景和目标用户；用“Agent 协助”中的项目材料讲例子，最后用“协作原则”作为课堂检查。

## Slide 36
Agent 协作 / 过程纪律
素材：docs/05 培训资料过程
36 / 40
Agent 协作也需要过程纪律
没有纪律，AI 只会更快地产生更多不一致内容。
本项目纪律
• 确认后要落盘
• 建议措辞要定稿
• 发现项要关闭
• 非范围不要偷做
• 测试标准不能后补
• 培训资料独立于 MVP 基线
纠偏示例
• 旧版 PPT 页级脚本信息深度不足，被保留为历史材料
• 四页视觉样稿信息量不足，保留供对照
• 新版页级脚本和讲师稿重新展开三种模式和案例
• 本次企业工单系统 PPT 初稿字数偏少，进入信息密度增强版
• 每次反馈都转化为具体新产物
讲师可强调
• AI 生成不是一次到位
• 反馈要具体：信息量、示例、可见文本、页面充实度
• 保留旧版本有助于讲解迭代过程
• 修订时先明确目标，再改脚本和成品
• 生成后必须渲染检查，不只看文件存在
本页带走
确认后要落盘；用“纠偏示例”中的项目材料讲例子，最后用“讲师可强调”作为课堂检查。

## Slide 37
Agent 协作 / 可复用模式
素材：培训大纲与页级脚本
37 / 40
用同一套节奏处理下一个项目
这套方法不依赖工单系统，适合多数从零开始的软件项目。
八步节奏
• 问清场景
• 确认 MVP
• 写清非范围
• 固化基线
• 拆需求和页面
• 展开数据、接口和技术设计
• 先定测试与验收
• 再排实施计划
迁移到其他项目
• 内部知识库：知识条目、搜索、审核、权限、版本
• 培训报名系统：课程、学员、报名、支付、签到
• 设备维修系统：报修、派工、处理、验收、统计
• 每个项目都要先确认服务对象和最小闭环
• 不要一开始就讨论全部高级功能
课堂练习提示
• 让学员拿自己的项目写一句原始想法
• 设计 5 个高影响澄清问题
• 写 3 项 MVP 必做和 5 项暂不做
• 画出一条主业务闭环
• 定义一条 E2E 验收路径
• 最后再讨论技术选型
本页带走
问清场景；用“迁移到其他项目”中的项目材料讲例子，最后用“课堂练习提示”作为课堂检查。

## Slide 38
收束 / 总结
素材：全项目过程复盘
38 / 40
规格清楚，Agent 才能跑得稳
速度来自清晰的约束，而不是跳过思考。
核心结论
• 范围有边界，开发才不会无限膨胀
• 角色有权限，系统才不会靠页面假安全
• 状态有规则，流程才不会随意跳转
• 数据有模型，接口才不会各说各话
• 测试有证据，验收才不会变成感觉判断
本项目证明
• 从一句想法形成产品与技术规范
• 从规范展开 PRD、SRS、页面、设计和 API
• 通过追踪矩阵发现并关闭三项一致性问题
• 测试与验收方案在开发前确认
• 实施计划等待最终确认后才进入编码
留给学员
• 不要把 AI 当成需求来源
• 不要把文档当成形式主义
• 不要把测试推到最后
• 不要让后续迭代混入 MVP
• 最重要的是：每一步都要有人确认
本页带走
范围有边界，开发才不会无限膨胀；用“本项目证明”中的项目材料讲例子，最后用“留给学员”作为课堂检查。

## Slide 39
收束 / 课堂练习
素材：培训活动设计
39 / 40
练习：把一句想法变成 MVP 边界
让学员现场体会：真正困难的是把范围说清楚。
练习步骤
• 写一句原始想法
• 设计 5 个澄清问题
• 写 3 项 MVP 必做
• 写 5 项 MVP 暂不做
• 定义 1 条 E2E 验收路径
• 指出至少 2 个权限或数据风险
示例题
• 原始想法：做一个内部知识库系统
• 目标用户：内部员工、知识管理员
• MVP 必做：创建知识条目、浏览和搜索、管理员审核
• MVP 暂不做：全文智能问答、复杂权限组、外部分享、积分排行、移动端 App
• E2E：员工提交知识，管理员审核通过，其他员工搜索并查看
评价标准
• 是否有明确服务对象
• MVP 是否形成闭环
• 非范围是否足够具体
• 验收路径是否可操作
• 是否识别权限和数据边界
• 是否能进入下一步 PRD/SRS 拆解
本页带走
写一句原始想法；用“示例题”中的项目材料讲例子，最后用“评价标准”作为课堂检查。

## Slide 40
收束 / 讨论
Q&A
40 / 40
讨论：你的团队最容易跳过哪一步？
用最后一页把课程拉回学员自己的项目现场。
常见跳过项
• 需求澄清：一开始默认大家理解一致
• 非范围确认：只写做什么，不写暂不做
• 设计追踪：需求、页面、数据、API 缺少映射
• 测试前置：代码后才讨论完成标准
• 变更确认：开发中悄悄扩大范围
讨论问题
• 你所在团队最常见的返工来自哪里
• 哪些规则经常靠口头约定
• 哪些需求最容易被页面原型掩盖
• AI 介入后，是更清楚了还是更容易跳步骤
• 你准备把哪一页方法带回团队试用
收束句
• Agent 加快执行，人负责判断
• 基线越清楚，协作越可靠
• 测试越前置，验收越少争论
• 非范围越明确，MVP 越容易完成
• 从下一次需求讨论开始，就把确认写下来
本页带走
需求澄清：一开始默认大家理解一致；用“讨论问题”中的项目材料讲例子，最后用“收束句”作为课堂检查。